## studia
PROCEDURA UTWORZENIA KIERUNKU |  |  | Dzisiaj
|  |  | 2024-10-25 | 0
|  |  | 2024-10-25 | 1
JEDNOSTKA | DZIAŁANIE | POCZĄTEK | CZAS TRWANIA | KONIEC
Wydział - Dziekan | Rozpoczęcie procedury | 2024-09-30 | 44 | 2024-11-13
Koordynator | Przygotowanie projektu | 2024-09-30 | 30 | 2024-10-30
Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształacenia | Opinia | 2024-10-30 | 14 | 2024-11-13
Rada Wydziału i WRS/PPS | Opinia | 2024-10-30 | 14 | 2024-11-13
Zespół ekspertów | Opinia | 2024-10-30 | 14 | 2024-11-13
Rektor | Przyjęcie wniosku. Ocena zasadności i kompletności wniosku. Decyzja. | 2024-11-13 | 15 | 2024-11-28
Senacka Komisja ds. Dydaktycznych | Opinia | 2024-11-14 | 5 | 2024-11-19
Senacka Komisja ds. Mienia i Finansów | Opinia | 2024-11-19 | 5 | 2024-11-24
Biuro Organizacyjne | Ostateczna dokumantacja | 2024-11-24 | 4 | 2024-11-28
Senat | Uchwała | 2024-11-28 | 2024-03-21 | 2024-03-21
Formulas:
POCZĄTEK = [KONIEC]-[CZAS TRWANIA]
POCZĄTEK = [KONIEC, row above]
KONIEC = [POCZĄTEK, row below]
KONIEC = [KONIEC, row below]

## studia (zmiana)
PROCEDURA ZMIANY PROGRAMU STUDIÓW |  |  | Dzisiaj
|  |  | 2024-10-25 | 0
|  |  | 2024-10-25 | 1
JEDNOSTKA | DZIAŁANIE | POCZĄTEK | CZAS TRWANIA | KONIEC
Wydział - WKJK | Rozpoczęcie procedury | 2024-09-30 | 44 | 2024-11-13
Kierownik kierunku | Przygotowanie projektu | 2024-09-30 | 30 | 2024-10-30
Rada Wydziału i WRS | Opinia | 2024-10-30 | 14 | 2024-11-13
Zespół ekspertów | Opinia | 2024-10-30 | 14 | 2024-11-13
Rektor | Przyjęcie wniosku. Ocena zasadności i kompletności wniosku. Decyzja. | 2024-11-13 | 15 | 2024-11-28
Senacka Komisja ds. Dydaktycznych | Opinia | 2024-11-14 | 5 | 2024-11-19
Senacka Komisja ds. Mienia i Finansów | Opinia | 2024-11-19 | 5 | 2024-11-24
Biuro Organizacyjne | Ostateczna dokumantacja | 2024-11-24 | 4 | 2024-11-28
Senat | Uchwała | 2024-11-28 | 2024-03-21 | 2024-03-21
Formulas:
POCZĄTEK = [KONIEC]-[CZAS TRWANIA]
POCZĄTEK = [KONIEC, row above]
KONIEC = [POCZĄTEK, row below]
KONIEC = [KONIEC, row below]

## studia podyplomowe
PROCEDURA UTWORZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH |  |  | Dzisiaj
|  |  | 2024-10-25 | 0
|  |  | 2024-10-25 | 1
JEDNOSTKA | DZIAŁANIE | POCZĄTEK | CZAS TRWANIA | KONIEC
Wydział - Dziekan lub Kier. Kierunku | Rozpoczęcie procedury | 2024-09-30 | 44 | 2024-11-13
Koordynator | Przygotowanie projektu | 2024-09-30 | 30 | 2024-10-30
Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształacenia | Opinia | 2024-10-30 | 14 | 2024-11-13
Rada Wydziału | Opinia | 2024-10-30 | 14 | 2024-11-13
Otoczenie gospodarcze | Opinia | 2024-10-30 | 14 | 2024-11-13
Rektor | Przyjęcie wniosku. Ocena zasadności i kompletności wniosku. Decyzja. | 2024-11-13 | 15 | 2024-11-28
Senacka Komisja ds. Dydaktycznych | Opinia | 2024-11-14 | 5 | 2024-11-19
Senacka Komisja ds. Mienia i Finansów | Opinia | 2024-11-19 | 5 | 2024-11-24
Biuro Organizacyjne | Ostateczna dokumantacja | 2024-11-24 | 4 | 2024-11-28
Senat | Uchwała | 2024-11-28 | 2024-01-25 | 2024-01-25
Formulas:
POCZĄTEK = [KONIEC]-[CZAS TRWANIA]
POCZĄTEK = [KONIEC, row above]
KONIEC = [POCZĄTEK, row below]
KONIEC = [KONIEC, row below]

## terminy (hidden)
Posiedzenia Senatu UKSW rok. akad 2022/23 | Ostateczny termin wpływu dokumentów do Prorektora | Posiedzenia Senackiej Komisji Dydaktycznej rok. akad 2022/23
2024-10-24 | 2024-10-07 | 2024-10-14
2024-11-28 | 2024-11-13 | 2024-11-19
2024-12-19 | 2024-12-02 | 2024-12-09
2025-01-30 | 2025-01-14 | 2025-01-21
2025-02-27 | 2025-02-05 | 2025-02-17
2025-03-27 | 2025-03-06 | 2025-03-18
2025-04-24 | 2025-04-08 | 2025-04-15
2025-05-22 | 2025-05-07 | 2025-05-12
2025-06-26 | 2025-06-12 | 2025-06-17
2025-09-25 | 2025-09-09 | 2025-09-16