## studia
PROCEDURA UTWORZENIA KIERUNKU |  |  | Dzisiaj
|  |  | 2025-09-29 | 0
|  |  | 2025-09-29 | 1
JEDNOSTKA | DZIAŁANIE | POCZĄTEK | CZAS TRWANIA | KONIEC
Wydział - Dziekan | Rozpoczęcie procedury (wniosek do Rektora - zał. nr 7, zgoda na procedowanie) | 2025-10-18 | 44 | 2025-12-01
Koordynator | Przygotowanie projektu przy współpracy z WKD i Biurem Kształcenia | 2025-10-18 | 30 | 2025-11-17
Zespół ekspertów * | Opinia | 2025-11-17 | 14 | 2025-12-01
Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształacenia | Opinia | 2025-11-17 | 14 | 2025-12-01
Rada Wydziału i WRS/PPS | Opinia | 2025-11-17 | 14 | 2025-12-01
Otoczenie społeczno-gospodarcze | Opinia | 2025-11-17 | 14 | 2025-12-01
Rektor | Przyjęcie wniosku. Ocena kompletności wniosku. Decyzja. | 2025-12-01 | 17 | 2025-12-18
Biuro Kształcenia | Sprawdzenie warunków formalnych | 2025-12-01 | 4 | 2025-12-05
Działu Budżetowania i Kontrolingu | Przygotowanie kalkulacji | 2025-12-01 | 4 | 2025-12-05
Senacka Komisja ds. Dydaktycznych | Opinia | 2025-12-05 | 5 | 2025-12-10
Senacka Komisja ds. Mienia i Finansów | Opinia | 2025-12-10 | 4 | 2025-12-14
Biuro Organizacyjne | Przygotowanie dokumentów senat | 2025-12-14 | 4 | 2025-12-18
Senat | Uchwała | 2025-12-18 | 2024-03-21 | 2024-03-21
* tylko jeśli nowy kierunek studiów ma być przypisany do więcej niż jednej dyscypliny naukowej
Formulas:
POCZĄTEK = [KONIEC]-[CZAS TRWANIA]
POCZĄTEK = [POCZĄTEK, row above]
KONIEC = [KONIEC, row below]
KONIEC = [POCZĄTEK, row below]

## studia_zmiana
PROCEDURA ZMIANY PROGRAMU STUDIÓW |  |  | Dzisiaj
|  |  | 2025-09-29 | 0
|  |  | 2025-09-29 | 1
JEDNOSTKA | DZIAŁANIE | POCZĄTEK | CZAS TRWANIA | KONIEC
Wydział - Dziekan | Rozpoczęcie procedury (wniosek do Rektora, zgoda na procedowanie) | 2025-09-24 | 44 | 2025-11-07
Koordynator | Przygotowanie projektu przy współpracy z WKD i Biurem Kształcenia | 2025-09-24 | 30 | 2025-10-24
Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształacenia | Opinia | 2025-10-24 | 14 | 2025-11-07
Rada Wydziału i WRS/PPS | Opinia | 2025-10-24 | 14 | 2025-11-07
Otoczenie społeczno-gospodarcze | Opinia | 2025-10-24 | 14 | 2025-11-07
Działu Budżetowania i Kontrolingu** | Przygotowanie kalkulacji we wspólpracy z koordynatorem | 2025-10-24 | 14 | 2025-11-07
Rektor | Przyjęcie wniosku. Ocena kompletności wniosku. Decyzja. | 2025-11-07 | 20 | 2025-11-27
Biuro Kształcenia | Sprawdzenie warunków formalnych | 2025-11-07 | 7 | 2025-11-14
Senacka Komisja ds. Dydaktycznych | Opinia | 2025-11-14 | 5 | 2025-11-19
Senacka Komisja ds. Mienia i Finansów** | Opinia | 2025-11-19 | 4 | 2025-11-23
Biuro Organizacyjne | Przygotowanie dokumentów na senat | 2025-11-23 | 4 | 2025-11-27
Senat | Uchwała | 2025-11-27 | 2024-03-21 | 2024-03-21
* tylko jeśli nowy kierunek studiów ma być przypisany do więcej niż jednej dyscypliny naukowej
** tylko jeśli zmiany dotyczą studiów niestacjonarnych
Formulas:
POCZĄTEK = [KONIEC]-[CZAS TRWANIA]
POCZĄTEK = [POCZĄTEK, row above]
KONIEC = [POCZĄTEK, row below]
KONIEC = [KONIEC, row below]

## studia podyplomowe
PROCEDURA UTWORZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH |  |  | Dzisiaj
|  |  | 2025-09-29 | 0
|  |  | 2025-09-29 | 1
JEDNOSTKA | DZIAŁANIE | POCZĄTEK | CZAS TRWANIA | KONIEC
Wydział - Dziekan | Rozpoczęcie procedury (wniosek do Rektora, zgoda na procedowanie) | 2025-09-24 | 44 | 2025-11-07
Koordynator | Przygotowanie projektu przy współpracy z Centrum Wsparcia Dydaktyki | 2025-09-24 | 30 | 2025-10-24
Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształacenia | Opinia | 2025-10-24 | 14 | 2025-11-07
Rada Wydziału | Opinia | 2025-10-24 | 14 | 2025-11-07
Otoczenie społeczno-gospodarcze | Opinia | 2025-10-24 | 14 | 2025-11-07
Działu Budżetowania i Kontrolingu | Przygotowanie kalkulacji we wspólpracy z koordynatorem | 2025-10-24 | 14 | 2025-11-07
Rektor | Przyjęcie wniosku. Ocena zasadności i kompletności wniosku. Decyzja. | 2025-11-07 | 20 | 2025-11-27
Centrum Wsparcia Dydaktyki | Sprawdzenie warunków formalnych | 2025-11-07 | 7 | 2025-11-14
Senacka Komisja ds. Dydaktycznych | Opinia | 2025-11-14 | 5 | 2025-11-19
Senacka Komisja ds. Mienia i Finansów | Opinia | 2025-11-19 | 4 | 2025-11-23
Biuro Organizacyjne | Przygotowanie dokumentów na senat | 2025-11-23 | 4 | 2025-11-27
Senat | Uchwała | 2025-11-27 | 2024-01-25 | 2024-01-25
Formulas:
POCZĄTEK = [KONIEC]-[CZAS TRWANIA]
POCZĄTEK = [POCZĄTEK, row above]
KONIEC = [POCZĄTEK, row below]
KONIEC = [KONIEC, row below]

## studia podyplomowe_zmiana
PROCEDURA ZMIANY PROGRAMU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH |  |  | Dzisiaj
|  |  | 2025-09-29 | 0
|  |  | 2025-09-29 | 1
JEDNOSTKA | DZIAŁANIE | POCZĄTEK | CZAS TRWANIA | KONIEC
Wydział - Dziekan | Rozpoczęcie procedury (wniosek do Rektora, zgoda na procedowanie) | 2025-09-24 | 44 | 2025-11-07
Koordynator | Przygotowanie projektu przy współpracy z Centrum Wsparcia Dydaktyki | 2025-09-24 | 30 | 2025-10-24
Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształacenia | Opinia | 2025-10-24 | 14 | 2025-11-07
Otoczenie gospodarcze | Opinia | 2025-10-24 | 14 | 2025-11-07
Działu Budżetowania i Kontrolingu | Przygotowanie kalkulacji we wspólpracy z koordynatorem | 2025-10-24 | 14 | 2025-11-07
Rektor | Przyjęcie wniosku. Ocena zasadności i kompletności wniosku. Decyzja. | 2025-11-07 | 20 | 2025-11-27
Centrum Wsparcia Dydaktyki | Sprawdzenie warunków formalnych | 2025-11-07 | 7 | 2025-11-14
Senacka Komisja ds. Dydaktycznych | Opinia | 2025-11-14 | 5 | 2025-11-19
Senacka Komisja ds. Mienia i Finansów | Opinia | 2025-11-19 | 4 | 2025-11-23
Biuro Organizacyjne | Przygotowanie dokumentów na senat | 2025-11-23 | 4 | 2025-11-27
Senat | Uchwała | 2025-11-27 | 2024-01-25 | 2024-01-25
Formulas:
POCZĄTEK = [KONIEC]-[CZAS TRWANIA]
POCZĄTEK = [POCZĄTEK, row above]
KONIEC = [POCZĄTEK, row below]

## terminy (hidden)
Posiedzenia Senatu UKSW | Ostateczny termin wpływu dokumentów do Prorektora | Posiedzenia Senackiej Komisji Dydaktycznej
2025-10-23 | 2025-10-08 | 2025-10-15
2025-11-27 | 2025-11-07 | 2025-11-19
2025-12-18 | 2025-12-01 | 2025-12-10
2026-01-29 | 2026-01-12 | 2026-01-20
2026-02-26 | 2026-02-09 | 2026-02-18
2026-03-26 | 2026-03-09 | 2026-03-18
2026-04-23 | 2026-04-06 | 2026-04-14
2026-05-21 | 2026-05-04 | 2026-05-12
2026-06-25 | 2026-06-08 | 2026-06-17
2026-09-24 | 2026-09-07 | 2026-09-15